От 27.12.2021  № 2155

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе на 2021-2030 годы

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области                          от 30.09.2015 № 409 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Сахалинской области», в целях завершения поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг в Корсаковском городском округе администрация Корсаковского городского округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе на 2021-2030 годы (прилагается).

2.  Департаменту социального развития администрации Корсаковского городского округа обеспечить организацию мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе на 2021-2030 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восход».

| Мэр Корсаковского городского округа | А.В. Ивашов |
| --- | --- |

## УТВЕРЖДЕН

## постановлением администрации

## Корсаковского городского округа

от 27.12.2021  № 2155

План мероприятий

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе  на 2021-2030 годы

- Обоснование целей по обеспечению доступности для инвалидов

объектов и услуг в Корсаковском городском округе и мероприятий по их достижению в установленные сроки

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей                доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе на                  2021-2030 годы (далее - План мероприятий («дорожная карта») разработан в целях обеспечение на территории Корсаковского городского округа беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основные задачи по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе:

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

- реализация мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

## 2. Характеристика проблемы и необходимость ее решения

В Корсаковском городском округе в период с 2015 по 2020 годы реализовывался  План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе  на 2015-2020 годы, утвержденный постановлением мэра Корсаковского городского округа от 14.09.2015                   № 1518  (далее – План).

Также в  целях обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг с 2015 года осуществляется реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденной постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 (далее - Программа).

Реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг - одно из значимых направлений указанной Программы.

За период реализации Плана и мероприятий Программы удалось достичь определенных целей  и результативности установленных показателей.

Следующие значения показателей Плана достигли стопроцентного исполнения:

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры,  в  которых  предоставляются услуги

населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов).

2. Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.

3. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших:

- инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;

- прошедших обучение, повысивших квалификацию по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению).

4. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности (от общего их количества).

5. Удельный вес принятых в эксплуатацию жилых многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов от общего числа принятых.

6. Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение).

7. Доля единиц транспорта, приспособленного для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств):

- специализированных автобусов, адаптированных для перевозки инвалидов.

В  течение  нескольких  лет между министерством социальной защиты и муниципальными образованиями Сахалинской области заключаются соглашения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в рамках государственной программы «Доступная среда в Сахалинской области». Из средств областного бюджета в Корсаковский городской округ за 2016-2020 годы поступили денежные средства в размере – 20 миллионов 198 тысяч рублей.

В настоящее время в Корсаковском городском округе нет объектов социальной сферы, на которых не были проведены хотя бы минимальные работы по адаптации для инвалидов.

На средства субсидии выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов на социальные объекты (всего адаптировано более 50 объектов), в том числе проведены:

- ремонты жилых помещений, в которых проживают инвалиды (расширение дверных проемов, установки сантехнического оборудования, поручней и пр.);

- оборудование пандусами и поручнями жилых домов, в которых проживают инвалиды, и учреждений социальной сферы;

- переоборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом доступности инвалидов в учреждениях культуры;

- установка информационно-тактильных знаков в учреждениях (беспроводные системы вызова помощника, информационное табло, информационные терминалы, мнемосхемы, оборудование для слабослышащих и слабовидящих людей).

Для комфортного передвижения маломобильных граждан приобретены:

- мобильные лестничные гусеничные подъемники для перемещения инвалидов по лестничным маршам;

- специализированные автобусы, адаптированные для перевозки инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников. Спецтранспорт предоставляется в целях посещения: медицинских организаций, санаторных организаций, пансионатов и домов отдыха, аэропортов и вокзалов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.

В 2019 году в целях реализации программных мероприятий на 23 объектах образования и спорта установлены информационные вывески, выполненные шрифтом Брайля, оборудована пандусом входная группа отделения тхэквондо МАУ «Спортивная школа», осуществлена установка сантехнического оборудования, оборудование входной группы с учетом доступности для инвалидов в МАУ «Центр молодежных инициатив».

Для корсаковских обществ инвалидов приобретены мобильные гусеничные лестничные подъемники для перемещения инвалида-колясочника по лестничным маршам, специальное медицинское оборудование для граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата: кресла-коляски, ходунки, кресла-туалеты.

В конце 2019 года в рамках региональной программы «Развитие образования в Сахалинской области» получен специализированный школьный автобус, предназначенный для перевозки детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Проводятся  ремонты жилых помещений, в которых проживают инвалиды (лежачие, инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушение опорно-двигательного аппарата). Работы планируются с учетом потребностей инвалидов и в соответствии с установленными требованиями. Расширятся дверные проемы, устанавливается сантехническое оборудование, поручни.

Также проводятся работы  в местах общего имущества в дома, где проживают инвалиды. Входные группы оборудуются пандусами (бетонными и откидными), в двух домах установили на входе  электрические подъемники.

Важное и социально значимое направление деятельности - взаимодействие с общественными организациями и объединениями ветеранов и инвалидов.

В 2015 году Корсаковским местным организациям инвалидов, пенсионеров и ветеранов в безвозмездное пользование предоставлены отдельные помещения. В помещениях проведен косметический ремонт, ремонт санитарной комнаты с учетом доступности для инвалидов, входная группа оборудована пандусом и дверями необходимой проходимости.

Учреждения культуры активно сотрудничают с общественными организациями инвалидов. Центральной библиотекой осуществляется обслуживание инвалидов с нарушениями двигательных функций и по зрению литературой на дому. Приобретается специализированная литература. Регулярно проводятся спартакиады и фестивали художественного творчества среди инвалидов.

С каждым годом все больше и больше людей с ограниченными возможностями участвуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, что является, весьма, положительной тенденцией.

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» в Корсаковском городском округе открыт 3D кинотеатр. Кинотеатр оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе возможность  осуществления субтитрирования фильмов и показа тифлокомментированных фильмов.

В Корсаковском историко-краеведческом музее, также в рамках национального проекта, начала работу  информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Центр представляет собой 3 компьютерных класса на 3 рабочих места для доступа в медиатеку Русского музея, в также кинозалом на 30 рабочих мест для показа образовательных фильмов, интерактивных программ, вебинаров и др. Работа центра организована с учетом доступности для людей с ОВЗ (клавиатуры для слабовидящих, аккустическая система для слабослышащих).

Учреждения культуры в достаточной степени оборудованы для посещения инвалидами (установлены пандусы, кнопки вызова, информационных терминалы и табло, оборудованы санитарно-гигиенические комнаты и др.)

В спортивно-оздоровительном комплексе МАУ «Спортивная школа «Флагман» организованы секции для занятий инвалидов дартсом, плаванием, настольным теннисом, общей физической подготовкой, баскетболом, мини-волейболом, регулярно проводятся Спартакиады инвалидам.

Работники учреждений спорта  прошли обучение на курсах повышения квалификации по  программам адаптивного физического воспитания и спорта.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, выполнены работы по установке вертикальной платформы в МАОУ «СОШ № 1», в 24 учреждения (20 - образовательных учреждений, 1 - учреждение культуры, 2 – МУП,             1 - общественная организация) закуплено оборудование (мнемосхемы, вывески информационно-тактильные, пиктограммы, тактильные знаки, бегущие строки, кнопки вызова).

В 2020 году  муниципальное образование «Корсаковский городской округ» Сахалинской  области  приняло участие в региональном конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных образований Сахалинской области.

Конкурс организуется и проводится министерством социальной защиты Сахалинской области в целях выявления, поощрения и распространения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации доступной среды на территории муниципальных образований.

По результатам конкурсных мероприятий Корсаковский городской округ занял 1-е место.

Вместе с тем, не смотря на ряд значимых мероприятий, проведенных в целях адаптации приоритетных объектов и услуг в Корсаковском городском округе в период с 2015 по 2020 годы, до обеспечения полной доступности объектов еще очень далеко. Многие объекты культуры, спорта и образования невозможно полностью адаптировать в связи с тем, что они введены в эксплуатацию до 2016 года и проведение на них работ технически невозможно.

В Корсаковском городском округе стараются  максимально приспособить и оборудовать те объекты социальной сферы, в которых непосредственно предоставляются услуги для инвалидов (КДЦ «Океан», музей, спортивный комплекс, помещения общественных организаций инвалидов, ветеранов, пенсионеров, объекты торговли и услуг).

В целях завершения поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг в Корсаковском городском округе необходимо продление сроков реализации различных мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе до 2030 года.

3. Мероприятия по достижению целей обеспечения доступности для инвалидов

объектов и услуг в Корсаковском городском округе

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе на 2021-2030 годы, определен  в приложении № 2 к настоящей «дорожной карте».

4. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в Корсаковском городском округе на 2021-2030 годы

## Мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе на 2021-2030 годы осуществляет департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа.

Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа:

- осуществляет сбор и обобщение информации о ходе исполнения соответствующих мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты»).

Соисполнители Плана мероприятий («дорожной карты»):

1. Структурные подразделения департамента социального развития администрации Корсаковского городского округа.

2. Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа.

3. Департамент экономического развития администрации Корсаковского городского округа.

4. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Корсаковского городского округа.

Соисполнители мероприятий («дорожной карты»):

- осуществляют в пределах полномочий исполнение Плана мероприятий («дорожной карты»);

- представляют в департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа необходимую информацию о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по его запросу;

- в установленный срок направляют в департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа  отчетную информацию о реализации мероприятий «дорожной карты» по каждой сфере деятельности.

В целях контроля за реализацией «дорожной карты» предусматривается  представление  отчета о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе на 2021-2030 годы (далее – Отчет).

Отчет предоставляется в департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа структурными подразделениями администрации Корсаковского городского округа, ответственными за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, ежегодно в срок до 10 января года, следующего  за отчетным, в соответствии с приложением № 3 к настоящей «дорожной карте» с приложением аналитической информации.

Аналитическая информация должна содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий «дорожной карты»;

- перечень мероприятий «дорожной карты», выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

5. Оценка эффективности реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в Корсаковском городском округе на 2021-2030 годы

Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» определяется на основе степени достижения плановых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (приложение № 1 к настоящей «дорожной карте»).

Расчет производится посредством сравнения достигнутых показателей с плановыми на основе отчетных данных соисполнителей мероприятий «дорожной карты».

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожной карте») по

повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг на 2021-2030

годы, утвержденному постановлением

администрации Корсаковского

городского округа

от 27.12.2021  № 2155

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  | Структурное подразделение администрации Корсаковского городского округа, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 -2025 годы | 2026 -2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) |  |  |  |  |
| Сфера образования | % | 100 | 100 | Департамент социального развития |
| Спортивная сфера | % | 100 | 100 |  |
| Сфера культуры | % | 100 | 100 |  |
| Сфера потребительского рынка | % | 100 | 100 | Департамент экономического развития |
| 2. Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) |  |  |  |  |
| Сфера образования | % | 0 | 0 | Департамент социального развития |
| Спортивная сфера | % | 25,0 | 25,0 |  |
| Сфера культуры | % | 25,0 | 25,0 |  |
| Сфера потребительского рынка | % | 35,0 | 45,0 | Департамент экономического развития |
| 3. Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: - к месту предоставления услуги; - предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  |  |  |  |
| Сфера образования | % | 55,0 | 50,0 | Департамент социального развития |
| Спортивная сфера | % | 66,7 | 50,0 |  |
| Сфера культуры | % | 70,8 | 66,7 |  |
| Сфера потребительского рынка | % | 65,0 | 55,0 | Департамент экономического развития |
| 4. Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества таких объектов) (учитываются показатели: 1, 2, 3) |  |  |  |  |
| Сфера образования | % | 45,0 | 50,0 | Департамент социального развития |
| Спортивная сфера | % | 33,3 | 50,0 |  |
| Сфера культуры | % | 33,3 | 37,5 |  |
| Сфера потребительского рынка | % | 35,0 | 45,0 | Департамент экономического развития |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства | % | 25,0 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 5. Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |
| Сфера образования |  |  |  | Департамент социального развития |
| выделенные на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | % | 15,4 | 15,4 |  |
| предоставляются при необходимости кресла-коляски | % | 50 | 100 |  |
| адаптированные лифты | % | 15,0 | 15,0 |  |
| поручни | % | 50,0 | 50,0 |  |
| пандусы | % | 50,0 | 100 |  |
| подъемные платформы (аппарели) | % | 50,0 | 75,0 |  |
| раздвижные двери | % | 0 | 0 |  |
| доступные входные группы | % | 20,0 | 20,0 |  |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 20,0 | 20,0 |  |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 20,0 | 20,0 |  |
| Сфера культуры |  |  |  | Департамент социального развития |
| выделенные на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | % | 8,3 | 16,7 |  |
| предоставляются при необходимости кресла-коляски | % | 25,0 | 33,3 |  |
| адаптированные лифты | % | 8,3 | 8,3 |  |
| поручни | % | 29,2 | 33,3 |  |
| пандусы | % | 29,2 | 33,3 |  |
| подъемные платформы (аппарели) | % | 4,2 | 4,2 |  |
| раздвижные двери | % | 4,2 | 4,2 |  |
| доступные входные группы | % | 25,0 | 29,2 |  |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 25,0 | 29,2 |  |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 41,7 | 41,7 |  |
| Спортивная сфера |  |  |  | Департамент социального развития |
| выделенные на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | % | 75,0 | 75,0 |  |
| предоставляются при необходимости кресла-коляски | % | 50,0 | 100 |  |
| адаптированные лифты | % | 25,0 | 25,0 |  |
| поручни | % | 75,0 | 100 |  |
| пандусы | % | 75,0 | 100 |  |
| подъемные платформы (аппарели) | % | 0 | 0 |  |
| раздвижные двери | % | 0 | 0 |  |
| доступные входные группы | % | 75,0 | 75,0 |  |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 50,0 | 75,0 |  |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 50,0 | 50,0 |  |
| Сфера потребительского рынка |  |  |  | Департамент экономического развития |
| выделенные на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | % | 25,0 | 40,0 |  |
| предоставляются при необходимости кресла-коляски | % | 0 | 0 |  |
| адаптированные лифты | % | 4,5 | 5,6 |  |
| поручни | % | 25,0 | 35,0 |  |
| пандусы | % | 10,0 | 15,0 |  |
| подъемные платформы (аппарели) | % | 3,0 | 3,5 |  |
| раздвижные двери | % | 3,0 | 3,5 |  |
| доступные входные группы | % | 15,0 | 35,0 |  |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 3,0 | 10,0 |  |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 25,0 | 30,0 |  |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
| установленные поручни | % | 25,0 | 100 |  |
| установленные пандусы | % | 25,0 | 100 |  |
| доступные входные группы | % | 25,0 | 100 |  |
| Транспортная сфера |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
| выделенные на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | % | 100 | 100 |  |
| предоставляются при необходимости кресла-коляски | % | 100 | 100 |  |
| установлены поручни | % | 100 | 100 |  |
| имеются доступные входные группы | % | 100 | 100 |  |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 100 | 100 |  |
| 6. Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи |  |  |  |  |
| Сфера образования | % | 100 | 100 | Департамент социального развития |
| Спортивная сфера | % | 100 | 100 |  |
| Сфера культуры | % | 100 | 100 |  |
| Сфера потребительского рынка | % | 25,0 | 50,0 | Департамент экономического развития |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| Транспортная сфера | % | 100 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 7. Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) |  |  |  |  |
| Сфера образования | % | 50,0 | 100 | Департамент социального развития |
| Спортивная сфера | % | 75,0 | 100 |  |
| Сфера культуры | % | 100 | 100 |  |
| Сфера потребительского рынка | % | 25,0 | 35,0 | Департамент экономического развития |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства | % | 50 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| Транспортная сфера | % | 0 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 8. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших: - инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг; - прошедших обучение, повысивших квалификацию по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) |  |  |  |  |
| Сфера образования | % | 100 | 100 | Департамент социального развития |
| Спортивная сфера | % | 100 | 100 |  |
| Сфера культуры | % | 55,0 | 59,6 |  |
| Сфера потребительского рынка | % | 39,0 | 50,0 | Департамент экономического развития |
| 9. Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | % | 42,9 | 45,9 | Департамент городского хозяйства |
| 10. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности (от общего их количества) |  |  |  |  |
| Сфера образования | % | 100 | 100 | Департамент социального развития |
| Спортивная сфера | % | 100 | 100 |  |
| Сфера культуры | % | 100 | 100 |  |
| Сфера потребительского рынка | % | 39,0 | 50,0 | Департамент экономического развития |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| Транспортная сфера | % | 100 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 11. Удельный вес принятых в эксплуатацию жилых многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов от общего числа принятых многоквартирных домов | % | 100 | 100 | Департамент архитектуры и градостроительства |
| 12. Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве образовательных учреждений | % | 80,0 | 80,0 | Департамент социального развития |

| 13. Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % | 15,3 | 15,7 | Департамент социального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: |  |  |  | Департамент социального развития |
| а) с участием инвалидов | % | 6,0 | 7,5 |  |
| б) специально для инвалидов | % | 6,0 | 7,5 |  |
| 15. Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % | 100 | 100 | Департамент социального развития |
| 16. Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % | 57,0 | 57,0 | Департамент социального развития |
| 17. Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 0 | 0 | Департамент социального развития |
| 18. Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % | 5,3 | 5,3 | Департамент социального развития |
| 19. Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в Корсаковском городском округе) | % | 26,0 | 28,0 | Департамент социального развития |
| 20. Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода, на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов) (с учетом подключения к диспетчерскому центру связи) |  |  |  | Департамент социального развития |
| Сфера образования | % | 100 | 100 |  |
| Спортивная сфера | % | 0 | 0 |  |
| Сфера культуры | % | 100 | 100 |  |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства | % | 50 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| Транспортная сфера | % | 0 | 100 | Департамент городского хозяйства |
| 21. Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров (от общего количества учреждений культуры) | % | 20,8 | 29,2 | Департамент социального развития |
| 22. Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов (от общего количества библиотек) | % | 7,7 | 7,7 | Департамент социального развития |
| 23. Доля различных конкурсов с участием детей-инвалидов (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % | 50,0 | 56,0 | Департамент социального развития |
| 24. Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования (от общего числа транспортных средств) | % | 5,7 | 10,8 | Департамент городского хозяйства |
| 25. Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | % | 15,0 | 20,0 | Департамент городского хозяйства |
| 26. Доля единиц транспорта, приспособленного для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств): |  |  |  |  |
| - специализированных автобусов, адаптированных для перевозки инвалидов | % | 100 | 100 | Департамент социального развития |
| - пассажирских автобусов | % | 42,9 | 45,9 | Департамент городского хозяйства |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг на 2021-2030 годы,  утвержденному

постановлением администрации

Корсаковского городского округа

от 27.12.2021  № 2155

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Корсаковском городском округе

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство общеобразовательных учреждений | Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области». Муниципальная программа «Развитие образования в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 11.08.2014 № 1331 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2021-2025 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования (показатель 1) |  |
| 2. Строительство дошкольных образовательных учреждений | 1. Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области». 2. Постановление Правительства Сахалинской области от 15.02.2016 № 63 «Об утверждении программы, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях Сахалинской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы». 3. Муниципальная программа «Развитие образования в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 11.08.2014 № 1331 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2021-2025 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования (показатель 1) |  |
| 3. Строительство спортивных объектов | 1. Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 448. 2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Корсаковском городском округе» утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 25.08.2014 № 1411 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2022-2030 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в спортивной сфере (показатель 1) |  |
| 4. Строительство объектов культуры | 1. Государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394. 2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 20.08.2014 № 1400 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2022-2030 | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (показатель 1) |  |
| 5. Оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 1. Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области». 2. Муниципальная программы «Развитие образования в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 11.08.2014 № 1331 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (показатели 12, 15, 16,18) |  |
| 6. Адаптация муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики <*> | 1. Муниципальная программы «Развитие образования в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 11.08.2014 № 1331. 2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Корсаковском городском округе» утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 25.08.2014 № 1411. 3. Муниципальная программа «Развитие культуры в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 20.08.2014 № 1400. 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений (показатель 3) |  |
| 7. Организация мониторинга по определению потребностей инвалидов в мерах по обеспечению доступной среды для инвалидов в Корсаковском городском округе, в том числе в муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики, иных организациях и предприятиях | 1. Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Администрация Корсаковского городского округа. Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Разработка дополнительных мер по обеспечению доступной среды для инвалидов в муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики (показатели, 5, 6, 7) |  |
| 8. Обустройство муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики, организаций других сфер пандусами и (или) поручнями | 1. Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений (показатели 2, 4, 5, 19, 22) |  |
| 9. Приобретение и установка информационных индукционных систем для обслуживания граждан с нарушением слуха, информационных терминалов, видеоувеличителей для обслуживания граждан с нарушением зрения в учреждения социальной сферы и организации сферы жилищно-коммунального хозяйства | 1. Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений (показатель 7, 22) |  |
| 10. Приобретение и установка оборудования для автоматического открывания дверей, звуковых маяков с датчиком движения для слабослышащих | 1. Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений (показатели 2, 4, 5) |  |
| 11. Приобретение и установка кнопок вызова персонала, информационно-тактильных рельефных знаков, указателей, информационных табличек с использованием крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля | 1. Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений (показатели 2, 4, 5, 7, 19) |  |
| 12. Приобретение мобильных подъемников для передвижения инвалидов по лестничным маршам | 1. Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение доступности инвалидов к объектам и услугам (показатели 2, 4, 5) |  |
| 13. Обустройство пандусами и (или) поручнями жилых домов | 1. Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа. Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение доступности для инвалидов жилых много квартирных домов (показатель 11) |  |
| 14. Оборудование вновь вводимых в эксплуатацию жилых домов приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов | 1. Часть 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 2. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Оборудование жилых многоквартирных домов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов (показатель 11) |  |
| 15. Обеспечение доступности для инвалидов пешеходных путей при строительстве и проведении ремонта покрытий дорог и тротуаров, устройство пониженного бордюрного камня | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройство Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1598 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Повышение уровня социализации инвалидов, обеспечение безопасных и комфортных условий для передвижения, обеспечение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов (показатель 25) |  |
| 16. Проведение мониторинга объектов потребительского рынка с целью определения оснащения их специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Департамент экономического развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Проведение инвентаризации объектов потребительского рынка, оборудованных и не оборудованных специальными приспособлениями и средствами для инвалидов (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |
| 17. Проведение работы с хозяйствующими субъектами с целью оснащения ими объектов потребительского рынка специальными приспособлениями и оборудованием для доступа инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Департамент экономического развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2025 | Увеличение количества объектов потребительского рынка, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов (показатели 5, 6, 7) |  |
| 18. Обеспечение условий доступности по месту жительства инвалидов и оплаты жилищно-коммунальных услуг (УК, РКЦ и т.п.) | Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение доступности к объектам инвалидов и маломобильных групп населения (показатели 5, 6, 7, 9) |  |
| 19. Оснащение оборудованием и носителями информации, необходимыми для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам оплаты жилищно-коммунальных услуг - УК, РКЦ и т.п.) с учетом ограничений их жизнедеятельности | Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение доступности к объектам инвалидов и маломобильных групп населения (показатели 5, 6, 7, 9) |  |
| 20. Приобретение автотранспорта (автобусов), адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения | Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434. 3. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройство Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1598 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа. Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение транспортной доступности для инвалидов (показатели 9, 24, 26) |  |
| 21. Проведение паспортизации объектов в приоритетных направлениях | 1. Муниципальная программы «Развитие образования в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 11.08.2014 № 1331. 2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Корсаковском городском округе» утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 25.08.2014 № 1411. 3. Муниципальная программа «Развитие культуры в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 20.08.2014 № 1400. 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Соисполнители Плана мероприятий<**> | 2021-2022 | Мониторинг уровня обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам (показатель 10) |  |
| 22. Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. Локальные акты учреждений, организаций, предприятий | Соисполнители Плана мероприятий<**> | 2021-2030 | Обеспечение сопровождения инвалидов в зданиях и учреждениях (показатель 6) |  |
| 23. Проведение инструктажей, «круглых столов», семинаров, вебинаров с руководителями предприятий потребительского рынка с целью повышения компетентности работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обслуживанием инвалидов | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Департамент экономического развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2025 | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг (показатель 8) |  |
| 24. Устройство светофорных объектов со звуковыми сигнализаторами на автомобильных дорогах местного значения | Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Корсаковского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением исполняющего обязанности мэра Корсаковского городского округа от 22.05.2020 № 745 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в Корсаковском городском округе (показатель 25) |  |
| 25. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью адаптации для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюры, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля, пандусы и прочее) | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройство Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1598 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» | 2021-2030 | Обеспечение доступности для передвижения инвалидов на автомобильных дорогах местного значения в Корсаковском городском округе (показатель 25) |  |
| 26. Оборудование жилых домов приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов | 1. Часть 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». 3. Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. 4. Муниципальная программа «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1600. 5. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа Управляющие компании | 2021-2030 | Оборудование жилых многоквартирных домов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов (показатель 11) |  |
| 27. Оснащение групп адаптивной физической культуры в учреждениях физической культуры и спорта специальным оборудованием | 1. Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 448. 2. Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. 3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Корсаковском городском округе» утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 25.08.2014 № 1411 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Доступность реабилитационных услуг спортивной направленности (показатель 14) |  |
| 28. Обеспечение условий для допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение | 1. Государственная программа «Доступная среда в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280. 2. Локальные акты учреждений, организаций, предприятий | Соисполнители Плана мероприятий<**> | 2025-2030 | Обеспечение сопровождения инвалидов в зданиях и учреждениях (показатель 6) |  |
| 29. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения Корсаковского городского округа к объектам и услугам в сфере культуры | 1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 20.08.2014 № 1400. 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Корсаковского городского округа», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 27.08.2014 № 1434 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Увеличение количества инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, содействие в социокультурной реабилитации инвалидов. Устранение социальных барьеров между инвалидами и обществом (показатели 5, 6, 7, 13, 17, 20, 21, 23) |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка и переподготовка кадров по вопросам инклюзивного и интегрированного образования в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта | 1. Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области». 2. Муниципальная программы «Развитие образования в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 11.08.2014 № 1331 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (показатель 8) |  |
| 2. Повышение квалификации педагогов общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений по вопросам современного подхода к организации образовательно-воспитательного процесса в работе с детьми, имеющими нарушения зрения | 1. Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области». 2. Муниципальная программы «Развитие образования в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 11.08.2014 № 1331 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2025 | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ (показатель 8) |  |
| 3. Повышение профессиональной компетенции специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в образовательных учреждениях | 1. Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области». 2. Муниципальная программы «Развитие образования в Корсаковском городском округе», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 11.08.2014 № 1331 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2025 | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (показатель 8) |  |
| 4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, оказывающих помощь детям, имеющим отклонения, на ранней стадии развития | 1. Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области». 2. Муниципальная программы «Развитие образования в Корсаковском городском округе на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением мэра Корсаковского городского округа от 11.08.2014 № 1331 | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Повышение профессиональной компетенции специалистов, непосредственно работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста и семьями, их воспитывающими (показатель 8) |  |
| 5. Инструктирование и обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа. Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа | 2021-2030 | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг (показатель 8) |  |

<*> Адаптация - комплекс организационно-технических и ремонтно-строительных мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг.

<**>Соисполнители Плана мероприятий:

1. Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа.

2. Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа.

3. Департамент экономического развития администрации Корсаковского городского округа.

Приложение № 3

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг в Корсаковском городском округе

на 2021-2030 годы, утвержденному

постановлением администрации

Корсаковского городского округа

от 27.12.2021  № 2155

ОТЧЕТ

о реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в Корсаковском городском округе на 2021-2030 годы

__________________________________________

наименование структурного подразделения администрации Корсаковского городского округа

______________________________________ год

(годовой период)

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | План на _____ год | Фактически достигнутые значения показателей за год (по состоянию на 31 декабря текущего года)* | Объем финансирования выполненных мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которыми предусмотрено финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обл. бюджет | мун. бюджет | иные источники |  |  |
| 1. Количество введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: - к месту предоставления услуги; - предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; - предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества таких объектов) (учитываются показатели 1, 2, 3 приложения № 1) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Количество объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность объекта с учетом потребностей инвалидов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Количество объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| выделенные на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставляются при необходимости кресла-коляски | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| адаптированные лифты | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| установлены поручни | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| установлены пандусы | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| подъемные платформы (аппарели) | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| раздвижные двери | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| имеются доступные входные группы | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Количество объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Количество объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Количество принятых в эксплуатацию жилых многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов от общего числа принятых многоквартирных домов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Количество образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Количество сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Количество транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям их доступности для инвалидов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: а) с участием инвалидов б) специально для инвалидов | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях, на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в Корсаковском городском округе) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов) (с учетом подключения к диспетчерскому центру связи) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Удельный вес услуг инвалидам, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров (от общего количества учреждений культуры) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов (от общего количества библиотек) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Доля различных конкурсов с участием детей-инвалидов (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования (от общего числа транспортных средств) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | процент |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств): - автобусов | процент |  |  |  |  |  |  |  |

# *Значения показателей рассчитываются с учетом приказа министерства социальной защиты Сахалинской области от 12.09.2019                    № 152-н «Об утверждении методики расчета индикаторов (показателей) плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Сахалинской области»