### Информация о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе» по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Пробле-мы, возникшие в ходе реализа-ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа-ции | оконча-ние реализа-ции | начало реализа-ции | оконча-ние реализа-ции | запланированный | достигнутый |  |
| 5. | Подпрограмма «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Корсаковского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка, рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Корсаковском городском округе с последующим размещением на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа в сети «Интернет» отчета о реализации подпрограммы «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Корсаковского городского округа на 2015-2020 годы» | Департамент по управлению делами | январь | март | январь | март | Информирование членов межведомствен-ной комиссии по противодействию коррупции в Корсаковском городском округе и населения об итогах реализации подпрограммы «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Корсаковского городского округа на 2015-2020 годы». Заседания межведомствен-ной комиссии – 4 единицы | Информирование членов межведомствен-ной комиссии по противодействию коррупции в Корсаковском городском округе и населения об итогах реализации подпрограммы «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Корсаковского городского округа на 2015-2020 годы». Заседания межведомствен-ной комиссии – 4 единицы | - |
| 2. | Мониторинг соответствия муниципальных правовых актов требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной власти Сахалинской области по вопросам противодействия коррупции, выработка рекомендаций с целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством | Контрольно-правовой департамент | январь | декабрь | январь | декабрь | Совершенствование системы мер правового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции. Количество несоответствующих действующему законодательству муниципальных правовых актов -0 единиц | Совершенствова-ние системы мер правового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции. Количество несоответствующих действующему законодательству муниципальных правовых актов -0 единиц | - |
| 3. | Антикоррупционная политика и экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.1. | Обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Анализ достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, а также соблюдения служащими установленных ограничений, запретов и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Количество проанализиро-ванных материалов – 68 единиц | Проанализирова-но 72 материала с целью проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений, предусмотрен-ных законодательст-вом о муниципальной службе, нарушений не выявлено | - |
| 3.2. | Организация проверки достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Принятие необходимых организационных, правовых и иных мер, в том числе применение мер юридической ответственности по каждому случаю предоставления муниципальными служащими недостоверных сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера. Количество проведенных проверок – 68 единиц | Проанализирова-но 72 материала с целью проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, нарушений не выявлено | - |
| 3.3. | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | Оценка профессиональ-ной деятельности муниципального служащего, в том числе с учетом его осведомленности в части требований законодательства о противодействии коррупции. Количество проведенных аттестаций муниципальных служащих – не менее 2 единиц | Аттестация муниципальных служащих в 2019 году в связи с изменением структуры администрации проводилась 1 раз | Процесс измене-ния структуры админи-страции |
| 3.4. | Предъявление в установленном порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Оценка соответствия квалификации граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, установленным требованиям, в том числе с учетом осведомленности требований законодательства о противодействии коррупции. Оценка соответствия квалификацион-ным требованиям в отношении претендующих на замещение должностей муниципальной службы – 100 процентов | Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, соответствуют установленным требованиям, в том числе с учетом осведомленности требований законодательства о противодействии коррупции | - |
| 3.5. | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и обеспечение урегулирования конфликта интересов | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Принятие необходимых организацион-ных, правовых и иных мер, в том числе применение мер юридической ответственности по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению. Количество проведенных заседаний комиссии – не менее 1 единицы | Проведено 1 заседание комиссии, по итогам которого установлено, что факты несоблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению отсутствуют | - |
| 3.6. | Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Охват кадровой работы по ведению личных дел - 100 процентов | Профилактика коррупционных правонарушений. Охват кадровой работы по ведению личных дел - 100 процентов |  |
| 3.7. | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации Корсаковского городского округа, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Охват обучаемых - 100 процентов | Профилактика коррупционных правонарушений. Охват обучаемых - 100 процентов |  |
| 3.8. | Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и членами их семей, на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки, департамент по управлению делами | март | май | март | май | Профилактика коррупционных правонарушений. Размещение информации по итогам года -1 единиц | Размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и членами их семей, на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа по итогам 2018 года | - |
| 3.9. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции | Контрольно-правовой департамент | январь | декабрь | январь | декабрь | Выявление и устранение в проектах муниципальных нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Количество проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу – не менее 390 единиц | Проведена антикоррупцион-ная экспертиза 537 проектов муниципальных нормативных правовых актов. Положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено | - |
| 3. 10. | Анализ коррупциогенных факторов, обнаруженных в проектах муниципальных нормативных правовых актов | Контрольно-правовой департамент | январь | декабрь | январь | декабрь | Совершенствование системы мер правового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции. Количество выявленных коррупциоген-ных факторов – 0 единиц | Коррупциоген- ные факторы в проектах муниципальных нормативных правовых актов отсутствуют | - |
| 4. | Основное мероприятие: антикоррупционное просвещение и пропаганда |  | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | - |
| 4.1. | Актуализация тематического раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа в сети «Интернет» | Департамент по управлению делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Информирован-ность общества о деятельности органов местного самоуправления. Актуализация раздела - ежеквартально | Посредством ежеквартальной актуализации тематического раздела «Противодейст-вие коррупции» на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа в сети «Интернет» обеспечивается информирование общества о деятельности органов местного самоуправления | - |
| 4.2. | Организация в СМИ информационно-разъяснительной работы путем: - публикации статей, интервью должностных лиц администрации в СМИ, разъясняющих основы антикоррупционного законодательства с целью формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям и повышения правовой культуры населения; - периодических опросов в целях определения мнения населения о состоянии соблюдения законности в муниципальном образовании | Департамент по управлению делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Информированность общества о деятельности органов местного самоуправления. Публикации в СМИ – не менее 4 единиц | Осуществлено 9 публикаций и 4 видеосюжета в средствах массовой информации (официальный сайт администрации, газета «Восход», местное телевидение ООО «ТВ-ИС») с целью информирования общественности о деятельности органов местного самоуправления по антикоррупционной тематике | - |
| 4.3. | Проведение семинаров и тренингов для муниципальных служащих по вопросам профилактики и противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и мобилизационной подготовки, контрольно-правовой департамент | январь | декабрь | январь | декабрь | Повышение правовой грамотности муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, ознакомление с видами ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства Количество проведенных семинаров – 3 единицы | Проведено 4 семинара, в том числе 1 - с участием представителей Корсаковской городской прокуратуры | - |
| 4.4. | Информационное сопровождение проведения мероприятий по противодействию коррупции в администрации Корсаковского городского округа | Департамент по управлению делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Информирован-ность общества о деятельности органов местного самоуправления. Количество публикаций в СМИ – не менее 4 единиц | Мероприятие реализуется посредством размещения информации на официальном сайте администрации, в газете «Восход» - 9 публикаций, и на местном телевидении - 4 сюжета | - |
| 4.5. | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий (классные часы, беседы, лекции, диспуты, дискуссии и т.д.) в рассматриваемой сфере с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Отдел образования | январь | декабрь | январь | декабрь | Повышение правовой грамотности муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. Количество проведенных мероприятий по реализации антикоррупционной политики в Корсаковском городском округе – 13 | Повышение правовой грамотности обучающихся по вопросам противодействия коррупции. Количество тематических мероприятий, проведенных в общеобразова-тельных учреждениях - 31 | - |
| 4.6 | Информационно-методическое обеспечение профилактики коррупционных правонарушений (информационные памятки, баннеры и т.п.) | Департамент по управлению делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Информированность общества о деятельности органов местного самоуправления. Количество изготовленных памяток – 1300 штук | Изготовлено на оборотной стороне квитанций об оплате коммунальных услуг и распространено среди населения 17500 экз. листовок |  |
| 5. | Взаимодействие органов местного самоуправления со средствами массовой информации, общественностью |  | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | - |
| 5.1. | Обеспечение возможности доступа населения к проведению независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, размещаемых на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа | Департамент по управлению делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Возможность обращения граждан в органы местного самоуправления, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности. Обеспечение доступа для пользователей сайта – 100 % | Возможность доступа населения к проведению независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов обеспечена в полном объеме на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа в разделе «Проекты муниципальных нормативных правовых актов» | - |
| 5.2. | Обеспечение возможности обращения граждан на официальный сайт администрации Корсаковского городского округа о ставших им известными фактах коррупции | Департамент по управлению делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Возможность обращения граждан в органы местного самоуправления, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности. Обеспечение доступа для пользователей сайта – 100 % | Возможность обращения граждан обеспечена в полном объеме на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа через «Интернет-приемную» | - |
| 5.3. | Организация работы телефона доверия для приема сообщений о коррупционных проявлениях | Департамент по управлению делами, контрольно-правовой департамент | январь | декабрь | январь | декабрь | Возможность обращения граждан в органы местного самоуправления, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности. Количество проведенных акций «горячей» телефонной линии – 4 единицы | Проведено 4 акции «горячей» телефонной линии, в ходе работы которых ни одного сообщения о фактах коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих не поступило | - |
| 6. | Основное мероприятие: обеспечение эффективного расходования средств бюджета муниципального образования «Корсаковский городской округ», гласности и прозрачности при размещении муниципального заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение выполнения требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Департамент экономики, департамент финансов | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Соблюдение требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ – 100 % | Соблюдается в полном объеме (100%) выполнение требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - |
| 7. | Основное мероприятие: предупреждение и выявление должностных нарушений, связанных с коррупционными проявлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление в установленном законом порядке проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в целях недопущения нецелевого использования средств бюджета муниципального образования | Департамент финансов | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Нецелевое использование средств бюджета – 0 % | ### Проведено 9 проверок в отношении: МКУ «Централизован-ная бухгалтерия», МАОУ «НОШ № 5», МАДОУ «Детский сад № 25 «Золотая рыбка», МКУ «Управление по делам ГОЧС», МАУ ДО «ДШИ», Администрация Корсаковского городского округа, МКУ «УКС Корсаковского городского округа», МУП «Корсаковское ДРСУ», ООО «Новый город». По итогам проверок нецелевого использования средств бюджета муниципального образования не установлено | - |
| 7.2. | Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных проявлений в ходе процессов, связанных с предоставлением и продажей земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел землепользования, департамент имущественных отношений | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Коррупционные проявления – 0 процентов | Коррупционные проявления в ходе осуществления контроля не выявлены | - |
| 7.3. | Проведение публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Департамент архитектуры и градостроительства | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Количество проведенных публичных слушаний – не менее 10 единиц | Проведено 13 публичных слушаний | - |
| 8. | Основное мероприятие: мониторинг и анализ уровня коррупции |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8.1. | Проведение обзора публикаций средств массовой информации с отбором и анализом печатных публикаций и телевизионных сюжетов о фактах, имеющих признаки проявления коррупции в администрации Корсаковского городского округа, муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Департамент по управлению делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Обзор публикаций - еженедельно | Обзор публикаций осуществлялся еженедельно, фактов, имеющих признаки проявления коррупции в администрации Корсаковского городского округа, муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях, не выявлено | - |
| 8.2. | Организация проведения социологических опросов мнения населения Корсаковского городского округа по вопросам коррупции и антикоррупционной деятельности, обобщение и анализ полученных результатов | Департамент по управлению делами | июль | август | июль | август | Повышение доверия общества к деятельности органов местного самоуправления. Возможность заполнить анкету на сайте администрации - круглосуточно | Возможность заполнить анкету на сайте администрации обеспечена круглосуточно | - |
| 8.3. | Анализ поступивших в администрацию Корсаковского городского округа частных определений судов, представлений и протестов органов прокуратуры, связанных с коррупционными проявлениями, об устранении нарушений законодательства в отношении муниципальных служащих администрации Корсаковского городского округа, работников муниципальных учреждений и предприятий | Контрольно-правовой департамент | январь | декабрь | январь | декабрь | Количество поступивших в администрацию Корсаковского городского округа частных определений судов, представлений и протестов органов прокуратуры, связанных с коррупционными проявлениями – 0 единиц | Количество поступивших в администрацию Корсаковского городского округа частных определений судов, представлений и протестов органов прокуратуры, связанных с коррупционными проявлениями – 1 единица | Выявлен-ное нарушение действую-щего законода-тельства устранено |
| 8.4. | Проведение мониторинга эффективности мер по противодействию коррупции в Корсаковском городском округе с последующим информированием населения о результатах мониторинга | Департамент по управлению делами | январь | март | январь | март | Повышение доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | По итогам мониторинга принимаемые меры по противодействию коррупции в Корсаковском городском округе после рассмотрения заседания профильной межведомствен-ной комиссии признаны эффективными, в марте 2019 года население проинформиро-вано о результатах мониторинга | - |