### Информация о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Корсаковском городском округе» по итогам 2018 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированный | достигнутый |  |
| 5. | Подпрограмма «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Корсаковского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка, рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Корсаковском городском округе с последующим размещением на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа в сети «Интернет» отчета о реализации подпрограммы «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Корсаковского городского округа на 2015-2020 годы» | Управление делами | январь | март | январь | март | Информирование членов межведомствен-ной комиссии по противодействию коррупции в Корсаковском городском округе и населения об итогах реализации подпрограммы «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Корсаковского городского округа на 2015-2020 годы». Заседания межведомствен-ной комиссии – 4 единицы | Информирование членов межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Корсаковском городском округе и населения об итогах реализации подпрограммы «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Корсаковского городского округа на 2015-2020 годы». Заседания межведомствен-ной комиссии – 6 единицы | - |
| 2. | Мониторинг соответствия муниципальных правовых актов требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной власти Сахалинской области по вопросам противодействия коррупции, выработка рекомендаций с целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством | Контрольно-правовое управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Совершенствование системы мер правового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции. Количество несоответствующих действующему законодательству муниципальных правовых актов -0 единиц | Совершенствование системы мер правового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции. Количество несоответствующих действующему законодательству муниципальных правовых актов -0 единиц | - |
| 3. | Антикоррупционная политика и экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.1. | Обеспечение эффективного контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Отдел муниципальной службы и мобилизационной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Анализ достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, а также соблюдения служащими установленных ограничений, запретов и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. Количество проанализиро-ванных материалов – 85 единиц | Проанализирова-но 86 материалов с целью проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений, предусмотрен-ных законодательст-вом о муниципальной службе, нарушений не выявлено | - |
| 3.2. | Организация проверки достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера | Отдел муниципальной службы и мобилизационной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Принятие необходимых организационных, правовых и иных мер, в том числе применение мер юридической ответственности по каждому случаю предоставления муниципальными служащими недостоверных сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера. Количество проведенных проверок – 68 единиц | Проанализирова-но 86 материалов с целью проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, нарушений не выявлено | - |
| 3.3. | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы | Отдел муниципальной службы и мобилизационной подготовки | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | Оценка профессиональ-ной деятельности муниципального служащего, в том числе с учетом его осведомленности в части требований законодательства о противодействии коррупции. Количество проведенных аттестаций муниципальных служащих – не менее 2 единиц | Аттестация муниципальных служащих в 2018 году не проводилась в связи с изменением структуры администрации | - |
| 3.4. | Предъявление в установленном порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Оценка соответствия квалификации граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, установленным требованиям, в том числе с учетом осведомленности требований законодательства о противодействии коррупции. Оценка соответствия квалификацион-ным требованиям в отношении претендующих на замещение должностей муниципальной службы – 100 процентов | Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, соответствуют установленным требованиям, в том числе с учетом осведомленности требований законодательства о противодействии коррупции | - |
| 3.5. | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и обеспечение урегулирования конфликта интересов | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Принятие необходимых организацион-ных, правовых и иных мер, в том числе применение мер юридической ответственности по каждому случаю несоблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению. Количество проведенных заседаний комиссии – не менее 1 единицы | Заседания комиссии не проводились в связи с отсутствием фактов несоблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению | - |
| 3.6. | Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Отдел муниципальной службы и мобилизационной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Охват кадровой работы по ведению личных дел - 100 процентов | Профилактика коррупционных правонарушений. Охват кадровой работы по ведению личных дел - 100 процентов |  |
| 3.7. | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации Корсаковского городского округа, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и мобилизационной подготовки | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Охват обучаемых - 100 процентов | Профилактика коррупционных правонарушений. Охват обучаемых - 100 процентов |  |
| 3.8. | Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и членами их семей, на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа | Отдел муниципальной службы и мобилизацион-ной подготовки, управление делами | март | май | март | май | Профилактика коррупционных правонарушений. Размещение информации по итогам года -1 единиц | Размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и членами их семей, на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа по итогам 2017 года | - |
| 3.9. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции | Контрольно-правовое управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Выявление и устранение в проектах муниципальных нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Количество проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу – не менее 390 единиц | Проведена антикоррупцион-ная экспертиза 601 проекта муниципальных нормативных правовых актов. Положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено | - |
| 3.10. | Анализ коррупциогенных факторов, обнаруженных в проектах муниципальных нормативных правовых актов | Контрольно-правовое управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Совершенствование системы мер правового характера, направленной на выявление и устранение причин коррупции. Количество выявленных коррупциоген-ных факторов – 0 единиц | Коррупциоген- ные факторы в проектах муниципальных нормативных правовых актов отсутствуют | - |
| 4. | Основное мероприятие: антикоррупционное просвещение и пропаганда |  | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | - |
| 4.1. | Актуализация тематического раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа в сети «Интернет» | Управление делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Информирован-ность общества о деятельности органов местного самоуправления. Актуализация раздела - ежеквартально | Посредством ежеквартальной актуализации тематического раздела «Противодейст-вие коррупции» на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа в сети «Интернет» обеспечивается информирование общества о деятельности органов местного самоуправления | - |
| 4.2. | Организация в СМИ информационно-разъяснительной работы путем: - публикации статей, интервью должностных лиц администрации в СМИ, разъясняющих основы антикоррупционного законодательства с целью формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям и повышения правовой культуры населения; - периодических опросов в целях определения мнения населения о состоянии соблюдения законности в муниципальном образовании | Управление делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Информированность общества о деятельности органов местного самоуправления. Публикации в СМИ – не менее 4 единиц | Осуществлено 10 публикаций и 4 видеосюжета в средствах массовой информации (официальный сайт администрации, газета «Восход», местное телевидение ООО «ТВ-ИС») с целью информирования общественности о деятельности органов местного самоуправления по антикоррупционной тематике | - |
| 4.3. | Проведение семинаров и тренингов для муниципальных служащих по вопросам профилактики и противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и мобилизационной подготовки, контрольно-правовое управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Повышение правовой грамотности муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, ознакомление с видами ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства Количество проведенных семинаров – 3 единицы | Проведено 4 семинара, в том числе 1 - с участием представителей Корсаковской городской прокуратуры, следственного отдела СУ СК РФ и ОМВД России по Корсаковскому городскому округу | - |
| 4.4. | Информационное сопровождение проведения мероприятий по противодействию коррупции в администрации Корсаковского городского округа | Управление делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Информирован-ность общества о деятельности органов местного самоуправления. Количество публикаций в СМИ – не менее 4 единиц | Мероприятие реализуется посредством размещения информации на официальном сайте администрации, в газете «Восход» - 10 публикаций, и на местном телевидении - 4 сюжета | - |
| 4.5. | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий (классные часы, беседы, лекции, диспуты, дискуссии и т.д.) в рассматриваемой сфере с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Отдел образования | январь | декабрь | январь | декабрь | Повышение правовой грамотности муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции. Количество проведенных мероприятий по реализации антикоррупционной политики в Корсаковском городском округе – 13 | Повышение правовой грамотности обучающихся по вопросам противодействия коррупции. Количество тематических мероприятий, проведенных в общеобразова-тельных учреждениях - 29 | - |
| 5. | Взаимодействие органов местного самоуправления со средствами массовой информации, общественностью |  | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | - |
| 5.1. | Обеспечение возможности доступа населения к проведению независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, размещаемых на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа | Управление делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Возможность обращения граждан в органы местного самоуправления, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности. Обеспечение доступа для пользователей сайта – 100 % | Возможность доступа населения к проведению независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов обеспечена в полном объеме на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа в разделе «Проекты муниципальных нормативных правовых актов» | - |
| 5.2. | Обеспечение возможности обращения граждан на официальный сайт администрации Корсаковского городского округа о ставших им известными фактах коррупции | Управление делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Возможность обращения граждан в органы местного самоуправления, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности. Обеспечение доступа для пользователей сайта – 100 % | Возможность обращения граждан обеспечена в полном объеме на официальном сайте администрации Корсаковского городского округа через «Интернет-приемную» | - |
| 5.3. | Организация работы телефона доверия для приема сообщений о коррупционных проявлениях | Управление делами, контрольно-правовое управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Возможность обращения граждан в органы местного самоуправления, в результате проверки которых выявлены правонарушения коррупционной направленности. Количество проведенных акций «горячей» телефонной линии – 4 единицы | Проведено 4 акции «горячей» телефонной линии, в ходе работы которых ни одного сообщения о фактах коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих не поступило | - |
| 6. | Основное мероприятие: обеспечение эффективного расходования средств бюджета муниципального образования «Корсаковский городской округ», гласности и прозрачности при размещении муниципального заказа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение выполнения требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Управление экономического развития, финансовое управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Соблюдение требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ – 100 % | Соблюдается в полном объеме (100%) выполнение требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - |
| 6.2. | Проведение открытых аукционов в электронной форме | Управление экономического развития | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Проведение открытых аукционов в электронной форме от общего количества закупок – не менее 73 процентов | Проведено 73 процента открытых аукционов в электронной форме от общего количества закупок. Заказчик в соответствии с действующим законодательством самостоятельно выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | - |
| 7. | Основное мероприятие: предупреждение и выявление должностных нарушений, связанных с коррупционными проявлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление в установленном законом порядке проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в целях недопущения нецелевого использования средств бюджета муниципального образования | Финансовое управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Нецелевое использование средств бюджета – 0 % | Проведено 8 проверок в отношении: Контрольно-счетной палаты, Собрания Корсаковского городского округа, департамента социального развития, МУП «РЭС», МАУ «СОК», МАУ «Парк культуры и отдыха», МБОУ «Спортивная школа», МУП «Корсаковское ДРСУ». По итогам проверок нецелевого использования средств бюджета муниципального образования не установлено | - |
| 7.2. | Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных проявлений в ходе процессов, связанных с предоставлением и продажей земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел землепользования, комитет по управлению имуществом | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Коррупционные проявления – 0 процентов | Коррупционные проявления в ходе осуществления контроля не выявлены | - |
| 7.3. | Проведение публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Управление архитектуры и градостроительства | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Количество проведенных публичных слушаний – не менее 10 единиц | Проведено 18 публичных слушания | - |
| 8. | Основное мероприятие: мониторинг и анализ уровня коррупции |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8.1. | Проведение обзора публикаций средств массовой информации с отбором и анализом печатных публикаций и телевизионных сюжетов о фактах, имеющих признаки проявления коррупции в администрации Корсаковского городского округа, муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях | Управление делами | январь | декабрь | январь | декабрь | Профилактика коррупционных правонарушений. Обзор публикаций - еженедельно | Обзор публикаций осуществлялся еженедельно, фактов, имеющих признаки проявления коррупции в администрации Корсаковского городского округа, муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях, не выявлено | - |
| 8.2. | Организация проведения социологических опросов мнения населения Корсаковского городского округа по вопросам коррупции и антикоррупционной деятельности, обобщение и анализ полученных результатов | Управление делами | июль | август | июль | август | Повышение доверия общества к деятельности органов местного самоуправления. Возможность заполнить анкету на сайте администрации - круглосуточно | Возможность заполнить анкету на сайте администрации обеспечена круглосуточно | - |
| 8.3. | Анализ поступивших в администрацию Корсаковского городского округа частных определений судов, представлений и протестов органов прокуратуры, связанных с коррупционными проявлениями, об устранении нарушений законодательства в отношении муниципальных служащих администрации Корсаковского городского округа, работников муниципальных учреждений и предприятий | Контрольно-правовое управление | январь | декабрь | январь | декабрь | Количество поступивших в администрацию Корсаковского городского округа частных определений судов, представлений и протестов органов прокуратуры, связанных с коррупционными проявлениями – 0 единиц | Количество поступивших в администрацию Корсаковского городского округа частных определений судов, представлений и протестов органов прокуратуры, связанных с коррупционными проявлениями – 1 единица | - |
| 8.4. | Проведение мониторинга эффективности мер по противодействию коррупции в Корсаковском городском округе с последующим информированием населения о результатах мониторинга | Управление делами | январь | март | январь | март | Повышение доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | По итогам мониторинга принимаемые меры по противодействию коррупции в Корсаковском городском округе после рассмотрения заседания профильной межведомствен-ной комиссии признаны эффективными, в марте 2018 года население проинформиро-вано о результатах мониторинга | - |